[image: image1.png]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «РУДАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ РУДАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)
от __.__2025 № __
х. Ленина
Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Рудаковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 12 месяцев 2024 года
В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Рудаковского сельского поселения от 01.03.2018 № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рудаковского сельского поселения», Администрация Рудаковского сельского поселения постановляет:
1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Рудаковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по состоянию на 31.12.2024 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста первой категории муниципального хозяйства М.П. Рубцову.
	         и.о.  главы Администрации
Рудаковского сельского поселения
	                             О.В Болкун

	Верно   

Заведующий сектором по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям
	Л.П. Дикая


Приложение № 1

к постановлению Администрации

Рудаковского сельского поселения

от __.__2025 №  __
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Рудаковского сельского поселения

 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» отчетный период 31.12.2024
	№ п/п
	Наименование

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (ФИО)
	Результат

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   
<1>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	факт на отчетную дату <1>
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»

	1.1
	Опашка территории населенных пунктов поселения, обучение
	Рубцова М.П.
	
	01.01.2024
	31.12.2024
	87,8
	87,7
	

	1.2
	Приобретение средств пожаротушения
	Рубцова М.П.
	
	01.01.2024 
	31.12.2024 
	0,0
	0,0
	

	1.3
	Изготовление и установка аншлагов по ПБ, аншлагов ПГ
	Рубцова М.П..
	
	01.01.2024 
	31.12.2024 
	0,0
	0,0
	

	1.4
	Изготовление памяток по пожарной безопасности  
	Рубцова М.П..
	
	01.01.2024
	31.12.2024 
	0,0
	0,0
	

	1.5
	Страхование добровольных пожарных
	Рубцова М.П.
	
	01.01.2024 
	31.12.2024 
	4,0
	0,0
	

	1.6
	Приобретение противопожарного инвентаря
	Рубцова М.П.
	
	01.01.2024 
	31.12.2024 
	0,0
	0,0
	

	1.7
	Противопожарная обработка
	Рубцова М.П.
	
	01.01.2024
	31.12.2024
	0
	0,0
	

	
	всего
	
	
	
	
	91,8
	87,7
	

	

	1.8
	Акарицидная обработка скотопрогонных маршрутов
	Рубцова М.П.
	осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
	01.01.2024
	31.12.2024 
	26,7
	26,6
	

	
	всего
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	118,5
	114,3
	


<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.
Специалист первой категории 

Муниципального хозяйства                                                                                                                                   М.П. Рубцова

